## AppQuadrilla
TPA® estimation |  |  |  | Version | 2.0 |  |  |  |  | project:WAPH
Sogeti is in no way responsible for incorrect results using this freeware tool
1) Dynamic quality characteristics (Qd)
((0,3,4,5,6)*weight factor)/4
functionality | 5 |  | (weight factor 0,75)
security | 0 |  | (weight factor 0,05)
suitability | 0 |  | (weight factor 0,10)
performance | 1 |  | (weight factor 0,05)
portability | 3 |  | (weight factor 0,05)
Q de | 0.9875 |  |  |  |  | explicitly measurable
userfriendliness | 1 |  | (weight factor 0,02)
efficiency | 1 |  | (weight factor 0,02)
performance | 1 |  | (weight factor 0,02)
maintainability | 1 |  | (weight factor 0,02)
Q di | 0.2 |  |  |  |  | implicitly measurable
Q dynamic | 1.1875 |  | (Qd=Qde +Qdi) | [8 empty] | Qd | = | 1.1875
2) Function dependent variables (Df) and test points (TPf)
Df=((Ui+Iu+Si+C)/20)*U
TPf=FPf*Df*Qd | [10 empty] | function dep.variable
uniformity (0,6/1)
complexity (3/6/12)
system impact (2/4/8)
intensity of use (2/4/8)
user importance (3/6/12)
function points
test points
function\factors |  |  |  | TPf | FPf | Ui | Iu | SI | C | U | Df
gestion de quads |  |  |  | 11.875 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.5
gestion de reservas |  |  |  | 33.25 | 28 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1
enviar mensaje |  |  |  | 6.4125 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0.6
total |  |  |  | test points TPf: 51.5375; test points FPf: 57 | FP | = | 57
[12 empty] | sum TPf | = | 51.5375
3) Statically measurable quality characteristics (Qs) = |  |  |  | test points Iu: 16 | Qs | = | 16
flexibility | 0 |  | (Y/N = 0/16)
testability | 16 |  | (Y/N = 0/16)
security | 0 |  | (Y/N = 0/16)
continuity | 0 |  | (Y/N = 0/16)
controllability | 0 |  | (Y/N = 0/16)
4) Total number of test points TP (TP= sum(TPf) + (FP*Qs)/500)
TP = | 51.5375 | + ( | 57 | test points TPf: *; test points FPf: 16; test points Ui: ) / 500
TOTAL NUMBER OF TEST POINTS |  |  |  | test points TPf: 53.3615 | TP | = | 53.3615
5) Environmental factor E = |  |  |  | test points Iu: 1.0476 | E | = | 1.0476
test tools | 4 |  | (1/2/4)
preceding tests | 4 |  | (2/4/8)
test basis | 6 |  | (3/6/12)
development environm | 4 |  | (2/4/8)
test environment | 2 |  | (1/2/4)
testware | 2 |  | (1/2/4)
6) Primary test hours (PT=TP*Skill*E)
Skill factor | 2.5 | [10 empty] | S | = | 2.5
PT= | 53.3615 | * | 2.5 | test points TPf: *; test points FPf: 1.0476
TOTAL PRIMARY HOURS |  |  |  | test points TPf: 139.7563 | PT | = | 139.7563
7) Total number of test hours
Default | 12
Team size | 3
Management tools | 1
Permanent test organisation | 2
| 18 | %
TOTAL HOURS |  |  |  | test points TPf: 164.9124; test points FPf: hour | T | = | 164.9124
8) Distribution over phases |  |  |  | test points TPf: Incl man.overhead; test points Iu: Excl man.overhead
Desarrollo | 12.5 | % |  | test points TPf: 20.6141; test points FPf: hour; test points Iu: 17.4695; test points SI: hour
Gestión | 15 | % |  | test points TPf: 24.7369; test points FPf: hour; test points Iu: 20.9634; test points SI: hour
Evaluación | 7.5 | % |  | test points TPf: 12.3684; test points FPf: hour; test points Iu: 10.4817; test points SI: hour
Pruebas de desarrollo | 30 | % |  | test points TPf: 49.4737; test points FPf: hour; test points Iu: 41.9269; test points SI: hour
Pruebas de sistema | 25 | % |  | test points TPf: 41.2281; test points FPf: hour; test points Iu: 34.9391; test points SI: hour
Pruebas de aceptación | 10 | % |  | test points TPf: 16.4912; test points FPf: hour; test points Iu: 13.9756; test points SI: hour

## FP
Elemento | Tipo (Según métrica) | Complejidad | Peso | Justificación | Elemento | Tipo (Según métrica) | Complejidad | Peso | Justificación | Elemento | Tipo (Según métrica) | Complejidad | Peso | Justificación
Tabla de Quads | Fichero Lógico Interno (File) | Simple | 7 | Almacena datos básicos (matrícula, modelo, precio) sin relaciones internas complejas. | Tabla de Reservas | Fichero Lógico Interno (File) | Medio | 10 | Entidad principal con relaciones múltiples (Quads, Cascos) y lógica de fechas. | Interfaz WhatsApp/SMS | Interfaz Externa (Interface) | Simple | 5 | Fichero/Recurso lógico externo utilizado para el envío (API/Intent).
Crear Quad (RF 1) | Entrada (Input) | Simple | 3 | Formulario estándar de registro de datos. | Crear Reserva (RF 5, 6) | Entrada (Input) | Complejo | 6 | Lógica alta: debe validar disponibilidad (solapamientos), cascos y calcular precio. | Notificación Cliente (RF 11) | Salida Externa (Output) | Simple | 4 | Generación del mensaje de confirmación con los datos de la reserva.
Modificar Quad (RF 3) | Entrada (Input) | Simple | 3 | Actualización de campos existentes. | Modificar Reserva (RF 8, 10) | Entrada (Input) | Medio | 4 | Implica recalcular totales y re-validar disponibilidad. | TOTAL MENSAJES |  |  | 9 FP
Eliminar Quad (RF 4) | Entrada (Input) | Simple | 3 | Borrado lógico/físico de un registro. | Eliminar Reserva (RF 9) | Entrada (Input) | Simple | 3 | Baja de una reserva existente.
Listado de Quads (RF 2) | Salida Externa (Output) | Simple | 4 | Informe en pantalla ordenable por matrícula o precio. | Listado Reservas (RF 7, 13) | Salida Externa (Output) | Medio | 5 | Informe complejo con filtros de estado (Vigentes, Caducadas, Previstas).
TOTAL QUADS |  |  | 20 FP |  | TOTAL RESERVAS |  |  | 28 FP