## ratios
Horas proyecto | 375
Fase Ciclo Vida | Porcentaje | horas
Planificación | 5 | 18.75
Análisis | 15 | 56.25
Diseño | 20 | 75
Implementación | 20 | 75
Pruebas | 40 | 150
| 100 | 375
Horas pruebas | 150
| General (20 planificación, 40 preparación, 40 ejecución) |  | Pruebas sistema, especificaciones buenas pero complejas |  | Pruebas sistema, mala base de pruebas
Fase pruebas | Porcentaje | horas | Porcentaje | horas | Porcentaje | horas
Planificación | 10 | 15
Control | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15
Infraestructura | 10 | 15 | 7 | 10.5 | 7 | 10.5
Preparación | 10 | 15 | 6 | 9 | 21 | 31.5
Especificación | 20 | 30 | 54 | 81 | 33 | 49.5
Ejecución | 35 | 52.5 | 21 | 31.5 | 24 | 36
Finalización | 5 | 7.5 | 2 | 3 | 5 | 7.5
Resolución de defectos
| 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150

## tamaño
Horas/TOSM (1,5 - 4) | 4
Medida | Tamaño | Nº TOSM | Horas
Modelo de datos ( nº entidades;<10=25TOSM, 10-25=28TOSM, >25=35TOSM) | 2 | 25 | 100
Documento requisitos (nº páginas; 1 pag=15 TOSM) | 2 | 30 | 120
Pantallas (nº pantallas; 1 pant=8 TOSM) | 4 | 32 | 128
Código fuente (KLOC * estilo Objective C) | 0.933 | 36.387 | 145.548
Tamaño código "Aplicación Notas" | LOC
Notepad | 124
NoteEdit | 98
NotesDbAdapter | 141
CategoryPad | 124
CategoryEdit | 98
CategoryDbAdapter | 141
DatabaseHelper | 50
MailImplementor, SMSImplementor, SendAbstraction, SendAbstractionImpl, SendImplementor | 157
Total | 933
Correspondencia KLOC - Lenguaje de programación
1 KLOC (Kilo Lines of Code) | nº TOSM
C | 6.6
Algol, Cobol, Fortran | 10
PL/1 | 12
Lisp, basic | 16
4GL database | 25
Objective C | 39
Smalltalk | 49
Query languages | 60

## descomposicionEstructuraTrabajo
Algunas cifras según característica de calidad y estrategia basadas en la experiencia
Característica de la calidad | Estrategia | Horas | Proyecto | Horas proyecto
Facilidad de uso | * | 70 | x | 70
Facilidad de uso | ** | 80
Facilidad de uso | *** | 130
Seguridad | *** | 80 | x | 80
Portabilidad | * | 28 | x | 28
Total |  |  |  | 178

## proporcionalBasadaEnRiesgos
Clase | Factor |  | Horas nivel pruebas | 75
A | 1.5
B | 1
C | 0.6
Componente | Tamaño | Clase de riesgo | Factor | Tamaño x Factor | Nº horas
notas | 363 | A | 1.5 | 544.5 | 37.9284
categorías | 363 | B | 1 | 363 | 25.2856
BD | 50 | A | 1.5 | 75 | 5.2243
send | 157 | C | 0.6 | 94.2 | 6.5617
Total |  |  |  | 1076.7 | 75

## estimacionEvaluacion
Páginas/hora (1-4) | 2
Medida | Tamaño | Horas
Documento análisis/diseño (nº páginas) | 25 | 12.5